## 影響度
1. 入力ソース
1.44_R260201_不具合_英語表記でない(以上以下)／AB判定画面の最大化
1.44_R260203_不具合_04_実機テスト_★重要_TCHとOPEで明るさ違う？
2. AI結果結果
| 優先 | 画面 | 理由
| 1 | 画像取得 / TEACH画像画面 | シャッター、Live、Trigger、ABC画像保存が大きく変更
| 2 | パターン登録画面 | PMAlign / PMAlignSort / Fixture / SignGroup のA/B/C分岐が大きく変更
| 3 | ツール編集画面 | 測定枠、マスク、要素、Fixture参照がA/B/C対応
| 4 | 要素編集画面 | 要素のFixture参照がA/B/C対応
| 5 | TEST画面 | TEACH後の測定確認に影響
| 6 | OPE画面 | 実検査、結果表示、NGグラフィック、A/B/C表示に影響
| 7 | 公差設定画面 | 基準軸、PMAlign参照、要素参照がA/B/C対応
| 8 | メニュー画面 | モード切替、Live開始、エビデンス保存が変更
| 9 | Live画面 | Live開始処理が変更
| 10 | キャリブレーション / 基準画像 / ゲージ確認 | A側固定でPMAlign取得するよう変更
3. 試験内容
具体的な試験内容は「確認チェックリスト」シートを参照してください。
まず実施する順番
| 1 | 画像取得/Live/シャッター確認 | 画像取得系が変更されているため最優先
| 2 | A/B別PMAlign登録・追加削除 | ToolGroup名/Fixture名の崩れを確認
| 3 | A/B別TEST→OPE | 実測定でA/Bが混ざらないか確認
| 4 | 旧ワーク互換・エビデンス | 既存設備への影響確認

## 確認チェックリスト
No | 優先 | 画面 | 確認観点 | 具体的な操作 | 期待結果 | NG時に疑う箇所 | 結果/メモ
1 | S | 画像取得/TEACH画像 | Live開始 | ソフト起動→TEACH画像取得画面を開く→LiveをONにする | Live画像が表示され、数秒待っても固まらない。画面切替して戻ってもLive再開できる | frmTchPict Live/Timer/AcqFifo、frmLive.StartLive
2 | S | 画像取得/TEACH画像 | シャッター取得 | Live表示中にシャッターボタンを1回押す | 画像が1枚だけ登録され、カウント表示が増える。例外が出ない | AcqFifo.Acquire変更、画像リスト更新
3 | S | 画像取得/TEACH画像 | シャッター連打 | シャッターを3～5回続けて押す | フリーズしない。画像が押した回数分だけ増え、同じ画像で上書きされない | Trigger/Live競合、m_bBusy系フラグ
4 | S | 画像取得/TEACH画像 | A/B画像の分離 | Aを選んで撮影→Bを選んで撮影→Aに戻す | A画像とB画像が入れ替わらない。Aで撮った画像がBに表示されない | pub_tTeachInfo.nCurABCIndex、ABC_A/B/C保存処理
5 | A | 画像取得/TEACH画像 | 旧データ互換 | 旧形式のABC.bmpのみがあるワークを開く | 旧データでも画像が表示される。必要に応じて保存後にA/B形式へ移行できる | 旧ABC.bmp fallback処理
6 | S | パターン登録 | A側PMAlign登録 | A側でサーチ枠・モデル枠を設定→Train→保存 | A側PMAlignTool/PMAlignSortが保存され、再表示しても枠が残る | GetPMAlignTool(..., ABC)、PMAlign名生成
7 | S | パターン登録 | B側PMAlign登録 | B側で同じ操作→保存→A/B切替 | B側の枠・Train画像がA側と混ざらない | PMAlignTool_B、PMAlignSort_B、Train画像参照
8 | S | パターン登録 | PMAlign追加 | PMAlignを1個追加し、追加直後に枠を動かす/Trainする | 追加直後から枠が選択・移動できる。再選択しなくても操作できる | AddPMAlign後の選択Index、表示再構築
9 | S | パターン登録 | PMAlign削除 | PMAlignを2個作成→2個目を削除→保存→再度開く | PMAlignSortが見つかりません等のエラーが出ない。残ったPMAlignの番号が正しい | DelPMAlign、ToolGroupリネーム、ABC別削除
10 | A | パターン登録 | 複数個取り | CopyNumが2以上のワークでA/BそれぞれPMAlign登録 | 各個取りのFixture位置が正しく作られる | FixtureTool_A/B + CopyNum名
11 | A | パターン登録 | 刻印あり | 刻印使用ONでA/Bそれぞれ登録・保存・再表示 | SignGroup/SignJudgeがA/B別に保存・表示される | SignGroup ABC対応
12 | S | ツール編集 | A側測定ツール作成 | A側で寸法/位置測定ツールを1個作成→保存→再表示 | 枠位置が保持され、測定値が出る | GetFixtureTool(..., ABC)
13 | S | ツール編集 | B側測定ツール作成 | B側で測定ツール作成→保存→A/B切替 | A側枠とB側枠が混ざらない。B側で測定値が出る | pub_tTeachInfo.nCurABCIndex、Tool/Fixture参照
14 | S | ツール編集 | 測定枠移動 | A/Bそれぞれで枠を移動→保存→再起動/再表示 | 移動後の位置が正しく残る。画面表示と測定結果の位置が一致 | ToolGroup保存、Fixture座標変換
15 | A | ツール編集 | Blobツール | Blob枠を作成→枠移動→TEST実行 | Blob面積/個数が取得でき、枠ズレしない | BlobToolのInputImage/Region
16 | A | ツール編集 | PatInspect/マスク | A/BそれぞれPatInspect作成→マスク設定→TEST | AのマスクはAだけ、BのマスクはBだけ効く | Mask A/B、PatInspect ToolGroup
17 | A | ツール編集 | PatInspectEx | 複数領域の比較検査をA/Bで作成→保存→TEST | 各領域がA/Bで正しく表示される | PatInspectExのグラフィック/領域管理
18 | B | ツール編集 | ColorDetect | 色検出ツールを作成→保存→TEST | カラー画像入力のリンクエラーが出ない | ColorCamera時のInputImage Binding
19 | S | 要素編集 | 点/線/円要素作成 | A/Bで点・線・円要素を作成→保存→再表示 | 要素が消えない。A/Bで混ざらない | clsElementManager.RefreshJobTool ABC引数
20 | A | 要素編集 | 要素を使った測定 | 作成した要素を寸法測定の基準に使う→TEST | 要素参照エラーが出ず、測定線が正しい位置に出る | ElementToolのInputImage/Fixture Binding
21 | A | 要素編集 | Pitch使用 | Pitch要素使用ワークでRefresh/保存/TEST | 要素更新で例外が出ない。Pitch結果が変にズレない | m_bUsePitchElement、RefreshJobTool
22 | S | TEST画面 | A側TEST | A側画像を選びTEST測定 | PMAlign、測定ツール、要素の全結果がOK/NG表示される | SetResultStruct_Element ABC引数
23 | S | TEST画面 | B側TEST | B側画像を選びTEST測定 | B側の枠・測定値・マスクが正しい。A側の設定を参照しない | Fixture/CRFixture B取得
24 | S | TEST画面 | NG表示 | 意図的にNGになる画像/公差でTEST | NG枠が対象位置に表示される。別A/Bの枠が出ない | NGグラフィックABC別取得
25 | A | TEST画面 | 複数CH | CH1/CH2など複数ツールを作成してTEST | 全CHの結果が出る。途中CHだけ未測定にならない | Tool名、CH番号、結果配列
26 | S | OPE画面 | 通常検査 | A/B混在のワークを実検査する | A/B判定が正しく、検査が最後まで完了する | OPE側ABC判定、Job実行
27 | S | OPE画面 | 結果グラフィック | OPEで測定枠/補助線/マスク表示をON | 現在のA/Bに応じた位置にグラフィックが表示される | SetResultStruct、GetGraphic ABC対応
28 | S | OPE画面 | NG時グラフィック | NG品を流す、または公差を狭くしてNGを出す | NG枠・NGラベルが該当箇所に出る。A/B違いでズレない | frmOpeのNG描画、ABC別Result
29 | A | OPE画面 | スコア詳細 | スコア/結果ラベルをダブルクリック | A/Bに合った詳細画面・設定値・画像が表示される | frmOpeダブルクリック処理
30 | A | OPE画面 | 1カメラ表示 | 1カメラ構成でOPE画面を開く | 表示サイズが正常。画像が縦に伸びすぎ/欠けなし | frmLive/frmOpe表示サイズ変更
31 | A | OPE画面 | 2カメラ表示 | 2カメラ構成でOPE画面を開く | 上下配置で2画像が見える。重なり・欠けなし | csDISPLAY_SIZE2/POS2_2変更
32 | A | OPE画面 | 画像なし/カメラ異常 | カメラ未接続またはNo Image状態で起動/検査 | 異常終了せずエラー表示で止まる | Acquire/RunSingle差分、Null画像処理
33 | A | 公差設定 | A/B公差表示 | A側ツールとB側ツールの公差設定を開く | 対象A/Bの測定枠・基準が表示される | frmParTol GetPMAlign/Fixture ABC
34 | A | 公差設定 | 公差変更 | A側公差だけ変更→保存→B側確認 | A側だけ変更され、B側に意図せず反映されない | 公差保存先、ABC条件
35 | A | 公差設定 | 相対測定 | 相対+/相対-の測定を開き、基準軸/測定線を見る | 基準軸・測定線が正しい位置に表示される | Linear/Element/Fixture ABC取得
36 | S | メニュー | 画面切替 | OPE→TEACH→TEST→OPEを順に切替 | 画面が二重起動しない。ボタンが無効のまま残らない | frmMenuボタン制御、例外時復帰
37 | A | メニュー | ボタン連打 | モード切替ボタンを短時間に連打 | フリーズ/二重表示/ボタン無効化が起きない | モードボタン連打対策
38 | A | Live画面 | Live開始 | Live画面を開く | 自動でLive開始。5秒待機後も安定 | StartLive、開始待ち2秒→5秒
39 | A | エビデンス保存 | エビデンス出力 | 異常/手動でエビデンス保存を実行 | 保存先、zip、キャプチャ、必要ログが従来通り入る | SaveEvidenceNew削除、SaveEvidence戻し
40 | B | キャリブレーション | PtoP確認 | キャリブレーション画面でPtoP確認/保存 | A側基準で従来通り動作する | GetPMAlignTool(..., cnA)
41 | B | 基準画像 | 基準画像表示 | 基準画像画面を開きPMAlign枠を見る | A側基準の枠が表示される | frmRef PMAlign A固定
42 | B | ゲージ確認 | ゲージ測定 | ゲージ確認を実行 | A側基準で測定できる。ズレ/例外なし | frmGageCheck PMAlign A固定
43 | S | 保存/再読込 | TEACH保存後の再起動 | TEACH保存→ソフト終了→再起動→各画面を開く | A/B/C、PMAlign、ツール、要素、マスクが残っている | 保存ファイル/ToolGroup名/旧互換
44 | S | 旧ワーク互換 | 既存ワーク読込 | 修正前で作ったワークを修正後で開く→TEST/OPE | 既存ワークでエラーなく測定できる。必要な旧ファイルを読める | 旧ToolGroup名/旧ABC.bmp/旧Mask
45 | S | 新ワーク作成 | 新規ワーク作成 | 修正後で新規ワークを作り、一連のTEACH→OPE | 新規でも最後まで設定・検査できる | 初期ToolGroup生成、ABC別初期値

## 実施順序
順序 | シナリオ | 対象画面 | 実施内容 | 合格条件 | 該当チェックNo
1 | 起動・Live確認 | メニュー/Live/画像取得 | 起動後にLive表示、画面切替、シャッター単発/連打を確認 | フリーズなし、画像取得正常 | 1-5,36-38
2 | 新規A/B TEACH一式 | 画像取得/パターン/ツール/要素 | A画像取得→A PMAlign→Aツール→B画像取得→B PMAlign→Bツール | A/Bが混ざらず保存・再表示できる | 4,6-20,43,45
3 | PMAlign追加削除 | パターン登録 | PMAlignを2個作成→2個目削除→保存→再読込→TEST | PMAlignTool/PMAlignSort/Fixture関連エラーなし | 8-10
4 | TEST確認 | TEST画面 | A/BそれぞれTEST。NG条件も作って表示確認 | 測定値・NG枠・マスク位置が正しい | 22-25
5 | OPE実検査 | OPE画面 | A/B混在で検査。OK品/NG品を流す | 判定、結果表示、NGグラフィックが正しい | 26-32
6 | 公差・相対測定 | 公差設定 | A/B公差表示、Aのみ変更、相対+/相対-表示確認 | A/B混在なし、基準軸ズレなし | 33-35
7 | 旧ワーク互換 | 全体 | 修正前で作った既存ワークを修正後で読み込み、TEST/OPE | 既存データが壊れず測定可能 | 44
8 | エビデンス | メニュー | エビデンス保存を実行して中身確認 | 保存フォルダ/zip/キャプチャ/ログが従来通り | 39
9 | 周辺画面 | キャリブレーション/基準画像/ゲージ | 各画面を開いてA側基準のPMAlign表示・測定を確認 | 従来通り表示・測定可能 | 40-42